## Sheet1
기간 | 2017/1.23 ~ 2017/2.21
학습자료 | 책이름 |  | 절대강자 유니티
| 동영상강좌이름(사이트) |  | https://www.youtube.com/watch?v=qfxqfdtxyVA
| 참고사이트 | http://cafe.naver.com/opencv/
목표 | AR 프로젝트 프로젝트는 수행 하기 위한 전반 적인 기술 습득.
프로젝트 주제 | 1. AR 과 GPS를 이용한 매장 안내 서비스. 매장 주변에 가면 매장 케릭터나 나타 나고. 그 케릭터가 매정 정보 및 길안내를 해주는 서비스. 2. 팽이 게임(탑플레이드) 마커를 이용하여 팽이를 소환 상대편과 팽이 싸움을 하는 서비스. (근거리 통신망 이용) 3. 월드 오브 탱크. - 탱크 대전 게임. (2인 ~ 19인)
일일계획 | Detail, 목차, 페이지, 몇강
계획수립 | 무리하게 하지 말 것/실제로 할 수 있는 것(주말에라도 계획을 이행할 것)
팀명 | AR Master
팀장 | 백동현
팀원 | 백동현,김경우,최현우,서정민,박득균
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29
| 절대강자 | 절강1,2장 | 절강 3,4장 | 절강 5,6장
|  | 백,백 | 백,김 | 최,서
| 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | 2017-02-04 | 2017-02-05
|  | 절강 5,6장 | 절강 7,8,9장 | 절강 14장 (탱크 게임) | 절강 14장 (탱크 게임)
|  | 최,서 | 박,백,김
| 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-11 | 2017-02-12
| 중간발표 절강14장 | 절강15장 | 프로젝트진행, 절강 10장 11장 | 프로젝트진행, 절강 12장, 13장 | 프로젝트진행
| 김 | 최
| 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | 2017-02-19
| 프로젝트진행 | 프로젝트진행 | 프로젝트진행 | 프로젝트진행 | 프로젝트진행
| 2017-02-20 | 2017-02-21
| 프로젝트진행 | 최종발표
2017.01.31 | 2017-02-13: 진도를 맞추기 위해서 일저 조정. -전체 일정은 그대로 각 일마다 장수만 변경 했음.
2017.02.01 | 2017-02-13: 미니 프로젝트를 위하여 14장 먼저 진행 합니다. 목,금 스케줄 조정.